## Burndown Chart
Burndown Chart. Team4
I1 | 2020-03-09 | 2020-03-14 | 2020-03-19 | 2020-03-24 | 2020-03-27 | 2020-03-31 | 2020-04-03
Planned | 12 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0
Actual | 12 | 10 | 9.5 | 7 | 4 | 3.5 | 0